TABELAS

Tabela I: Plano geral de ação com descrição das ações e indicadores de acompanhamento para os problemas identificados no município de Granja (CE).

| Problemas | Objetivos | Ações | Viabilidade | Responsável/ Prazo | Recursos Necessários | Indicadores de acompanhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microgerência Ineficaz dos problemas de Saúde Bucal. | Ampliar a problematização das questões da saúde bucal | Reorganização do Plano de Saúde Municipal | SIM | SMS** e CSB**/ Janeiro a Junho 2019 | Não se aplica* | Cobertura populacional estimada das equipes de saúde bucal (ESB)** |
| Alto índice de Multilaçao Dentária. | Tirar o foco curativo dos procedimentos | Incrementos aos procedimentos preventivos | SIM | CSB**/ Junho 2019 a Janeiro de 2020 | Não se aplica* | CPOD° e CEOD° (Componente Perdido), Cobertura da ação coletiva - escovação dental supervisionada |
| Falta de dados atualizados no LOA e PPA. | Reorientar a alimentação dos Sistemas em Saúde | Ação multidirectional da administração municipal para alimentação dos sistemas | SIM | PM** e SMS**/ indeterminado | Não se aplica* | Proporção de população coberta pelo Programa Saúde da Família e População cadastrada no SIAB. |
| Má distribuição de equipes de saúde bucal. | Rever a logística de trabalho das ESB** | Reordenação das ESB** | SIM | SMS** e CSB**/ Janeiro a julho 2019 | Não se aplica* | Primeiras consultas odontológicas, tratamentos concluídos |

* As ações não implicarão em aumento de gastos do que já é previsto no município. O processo de trabalho será o ponto crucial para otimizar os insumos e corpo profissional na consolidação do processo de intervenção.

**SMS: Secretaria Municipal de Saúde, CSB: Coordenação de Saúde Bucal, PM: Prefeitura Municipal, ESB: Equipe de Saúde Bucal, SIAB: Sistema de Informação da Atenção Básica

° CPOD e CEOD: Índice de Dentes Cariados Perdidos e Obturados em Dentes Permanentes e Decíduos, respectivamente.

Tabela II: Critérios pré-estabelecidos para avaliação da

situação de saúde bucal a Serem feitos em Granja (CE).

| Dimensões e subdimensões analisadas | Pontuação máxima |
| --- | --- |
|  | (Proposta) |
| Planejamento e programação | 1,5 |
| Diagnóstico epidemiológico | 0,6 |
| Suporte da gestão aos profissionais e |  |
| às práticas na atenção básica | 0,5 |
| Oferta da assistência odontológica (cobertura potencial) | 0,5 |
| Utilização de serviços (cobertura real) segundo o *SIA-SUS | 0,7 |
| Integralidade da atenção em saúde bucal | 1,0 |
| Práticas educativas desenvolvidas pelos profissionais | 0,9 |
| Atividades junto aos **ACS | 0,8 |
| Práticas clínicas | 0,5 |
| Práticas desenvolvidas na família | 0,8 |
| Acolhimento e vínculo | 1,0 |
| Atenção integral | 0,8 |
| Total de práticas de saúde bucal | 5,8 |
| Grau de implantação (total geral) | 10,0 |

*SIA-SUS: Sistema de Informação Ambulatoriais do SUS

**ACS: Agentes Comunitários de Saúde.